МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1550 від 4 листопада 2013 року

Про затвердження плану заходів
щодо реалізації Концепції профільного
навчання у старшій школі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної освіти", рішення колегії Міністерства освіти і науки від 27 серпня 2013 року протокол № 4/1-2, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 № 1456 "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі" та з метою модернізації змісту загальної середньої освіти наказую:

- Затвердити План заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі, що додається.

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Національній академії педагогічних наук України (В.Г. Кремень – за згодою)  забезпечити необхідні умови для реалізації завдань, визначених планом заходів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник міністра       							Б.М. Жебровський

Додаток до наказу

від 04.11.2013 № 1550

План заходів

щодо впровадження Концепції профільного навчання у старшій школі

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та опублікувати наказ про затвердження Концепції у фахових офіційних виданнях | Листопад 2013 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 2. | Розробити, затвердити в установленому порядку Типові навчальні плани для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів. Розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та опублікувати Типові навчальні плани у фахових офіційних виданнях | Лютий-квітень 2014 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 3. | Сформувати та затвердити склад науково-творчих колективів зі створення навчальних програм для старшої профільної школи | Травень 2014 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 4. | Розробити та розмістити на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки(www.mon.gov.ua) для громадського обговорення проекти навчальних програм для старшої школи | Жовтень 2014 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Національна академія педагогічних наук; Інститут інноваційних технологій та змісту освіти |
| 5. | Обговорити проекти навчальних програм на Всеукраїнських нарадах, семінарах, круглих столах, конференціях, в Інститутах післядипломної педагогічної освіти, педагогічних колективах | Жовтень-листопад 2014 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Національна академія педагогічних наук; Інститут інноваційних технологій та змісту освіти |
| 6. | Доопрацювати навчальні програми та затвердити їх в установленому порядку на Колегії Міністерства | Листопад-грудень 2014 | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Національна академія педагогічних наук; Інститут інноваційних технологій та змісту освіти |
| 7. | Розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) та надрукувати навчальні програми для старшої школи у фахових виданнях | Грудень 2014 року | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
| 8. | Розробити та затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс підручників для учнів 10 -11класів загальноосвітніх навчальних закладів | травень 2015 року | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти; Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 9. | Провести конкурс рукописів підручників для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів | 2016 -2017 роки | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти; Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; |
| 10. | Підготувати до видання підручники для 10 класу учнів загальноосвітніх навчальних закладів | 2016 рік | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти; Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 11. | Провести семінари з завідувачами лабораторій (кабінетів), методистами інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження профільного навчання у старшій школі | 2016-2018 роки | Департамент загальної середньої та дошкільної світи; Національна академія педагогічних наук; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій |
| 12. | Внести зміни в Положення про дистанційну освіту та в Положення про індивідуальну освіту в частині організації профільного навчання | 2017 рік | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |
| 13. | Розроблення навчальних програм курсів за вибором та факультативів для старшої профільної школи | 2015-2018 роки | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти; Національна академія педагогічних наук; Інститут інноваційних технологій та змісту освіти |
| 14. | Забезпечити своєчасний видрук та доставку до загальноосвітніх навчальних закладів підручників для 10-11 класів | 2018-2019 роки | Інститут інноваційних технологій та змісту освіти; Департамент загальної середньої та дошкільної освіти |

Директор департаменту                                                                          О.В. Єресько